# Apéndice A: Plan de Proyecto Software

## A.1. Introducción.

La planificación del proyecto es una parte fundamental del ciclo de vida de este. En este caso se han usado metodologías ágiles basada en Scrum y se han adaptado a las necesidades y características de este proyecto, estas se verán con mayor profundidad en los siguientes apartados.

En este apéndice se detallarán todos los aspectos de la planificación temporal y un estudio de la viabilidad del proyecto.

En el primer apartado de este apéndice se comentará la organización del proyecto usando como referencia los Sprints creados en ZenHub (una extensión de navegador que puede ser completamente integrada en GitHub) herramienta utilizada para realizar un seguimiento de tareas.

En el segundo apartado se profundizará en la viabilidad económica…

## A.2. Planificación temporal

Dado que el equipo responsable del proyecto es significantemente más pequeño de lo que sería habitual no se ha seguido por completo la metodología ágil, pero si se ha mantenido su filosofía:

* Se fijó la duración de los Sprints en dos semanas. Se planteó en un inicio Sprints con una semana de duración, pero rápidamente se vio que se necesitaba más tiempo para poder profundizar y explorar la complejidad de las diferentes librerías que se han usado.
* Cada vez que un Sprint finalizase se programó una reunión con el objetivo de comentar una breve evaluación del estado del proyecto hasta ese momento y planificar el siguiente Sprint.
* La monitorización del proyecto se hizo con las herramientas que ZenHub proporcionaba. Especialmente las que se podían encontrar en la pestana de “Reportes”.

En este mismo apartado se ha adjuntado una instantánea y un link del reporte Burndown para cada Sprint.

Se estimó una duración máxima de cada issue basándose en story points. Cada story point se ha estimado como días activos de trabajo. De esta forma se estima la finalización de un issue con 2 story points en 2 días de trabajo que pueden o no pueden ser consecutivos.

Al no crear una correspondencia fija entre los story points y la duración de las issues, se permite crear un espacio de trabajo mucho más flexible donde las prioridades de las diferentes tareas pueden ser modificadas en todo momento.

A continuación, se expondrá un estudio de cada Sprint.

### Sprint 0.

[Link.](https://github.com/albarrom/GII_O_MA_21.05/issues#workspaces/tfg-6229527890a395001341cd6b/reports/burndown?milestoneId=Z2lkOi8vcmFwdG9yL1NwcmludC8zMDIzMTQ)

**Fecha inicio y fin:** 11 marzo - 17 marzo

**Objetivo:** Preparación básica: Formación e instalación de herramientas básicas necesarias.

**Story Points:** 9 (no completados).

En ese primer Sprint se realizó una labor de investigación sobre las diferentes herramientas y software que iban a utilizarse. Aún no se controlaba bien la metodología agile y, como se puede ver en la Ilustración 1 o en el enlace al propio Spring, había problemas para asignar tareas o estimar tiempos. De hecho, a pesar de haber sido completadas antes de finalizar el Sprint, las issues creadas no fueron cerradas antes de que terminase.

**Issues:**

* 001- Familiarizarse con conceptos teóricos de metodología agile básicos.
* 002- Instalación y primera toma de contacto con varias herramientas software.
* 003- Familiarización con normativa y especificaciones del TFG.
* 004- Primera toma de contacto con librerías Python.

**Gráfico Burndown:**




Ilustración 1. Tabla Burndown Sprint 0

### Sprint 1.

[Link](https://github.com/albarrom/GII_O_MA_21.05/issues#workspaces/tfg-6229527890a395001341cd6b/reports/burndown?milestoneId=Z2lkOi8vcmFwdG9yL1NwcmludC8zMDIzMTU)

**Fecha inicio y fin**: 18 marzo - 31 marzo

**Objetivo:** Crear un notebook que pueda mostrar un gráfico.

**Story Points:** 35.

Este Sprint se enfocó en familiarizarse con la librería SQLite de Python y crear una base de datos, con la idea de poder enriquecer el dashboard usando encuestas de otros años en futuras fases del proyecto.

Hubo también un cambio de planificación: se decidió crear sprints de 15 días en lugar de 7, que era la idea original.

Las tareas:

* Algunos campos numéricos en el csv contienen texto.
* No se puede abrir el HTML en localhost a través de jupyter.
* Error visualizando los datos en el gráfico.

fueron creadas debido a un error de concepto con la etiqueta “problema”. Esto ha sido corregido y en futuros Sprints no se crearán issues con estas mismas características.

Las milestones cumplen la misma función que los Sprints[[1]](#footnote-1), debido a un error de concepto se estaban usando ambos. Se cesará el uso de milestones a partir de este Sprint.

**Issues:**

* Cargar csv + usar librería SQLite en notebook
* Organizar todos los elementos necesarios para empezar a escribir la documentación.
* Algunos campos numéricos en el csv contienen texto.
* Crear un notebook que muestre el csv de alguna forma.
* Profundizar en Dash.
* No se puede abrir el HTML en localhost a través de jupyter.
* Error visualizando los datos en el gráfico.

**Gráfico Burndown:**




Ilustración 2. Tabla Burndown Sprint 1

### Sprint 2.

[Link.](https://app.zenhub.com/workspaces/tfg-6229527890a395001341cd6b/reports/burndown?entity=sprints&milestoneId=Z2lkOi8vcmFwdG9yL1NwcmludC8zMDIzMTY&invite=true)

**Fecha inicio y fin:** 1 abril - 14 abril

**Objetivo:** Familiarizarse con la creación de varios gráficos y charts.

**Story Points:** 39

El Sprint se ha basado principalmente en la familiarización con la librería plotly express. Para ello se han creado diferentes gráficos y se ha investigado en profundidad cómo funcionan: añadir diferentes colores en la leyenda, usar pestañas, explorar nuevas formas de que el usuario introduzca input e introducir porcentajes.

**Issues:**

* Añadir información en bibliografía. Apartado Técnicas y herramientas
* Elegir gráficos
* Preprocesar datos
* Generar gráficos.
* Documentar el Sprint 18/Mar - 31/Mar.
* Generar un notebook que genere una página con más de un gráfico.

**Gráfico Burndown:**




Ilustración 3. Tabla Burndown Sprint 2

### Sprint 3.

[Link.](https://app.zenhub.com/workspaces/tfg-6229527890a395001341cd6b/reports/burndown?entity=sprints&milestoneId=Z2lkOi8vcmFwdG9yL1NwcmludC8zMDQ2ODQ&invite=true)

**Fecha inicio y fin:** 15 abril – 28 abril

**Objetivo:** Deploy app en Heroku.

**Story Points:**

Este Sprint se ha basado en continuar profundizando en la librería de plotly express y también se ha hecho un primer deploy de la aplicación usando heroku.

Se ha comenzado a mencionar en los commits la issue a la que estos hacen referencia.

**Issues:**

**Gráfico Burndown:**

**A.3. Estudio de viabilidad**

**Viabilidad económica**

**Viabilidad legal**

**Apéndice B**

**Especificación de Requisitos**

**B.1. Introducción**

**B.2. Objetivos generales**

**B.3. Catálogo de requisitos**

**B.4. Especificación de requisitos**

**Apéndice C**

**Especificación de diseño**

**C.1. Introducción**

**C.2. Diseño de datos**

**C.3. Diseño procedimental**

**C.4. Diseño arquitectónico**

**Apéndice D**

**Documentación técnica de**

**programación**

**D.1. Introducción**

**D.2. Estructura de directorios**

**D.3. Manual del programador**

**D.4. Compilación, instalación y ejecución del**

**proyecto**

**D.5. Pruebas del sistema**

**Apéndice E**

**Documentación de usuario**

**E.1. Introducción**

**E.2. Requisitos de usuarios**

**E.3. Instalación**

**E.4. Manual del usuario**

1. *Introducing ZenHub Sprints: Automated Sprint Planning in GitHub*. (2021, febrero 23). Agile Project Management Best Practices & Guides | ZenHub Blog. <https://blog.zenhub.com/introducing-zenhub-sprints/> [↑](#footnote-ref-1)